2017年教育部产学合作协同育人项目
深圳市优课在线教育有限公司项目申报指南

深圳市优课在线教育有限公司（以下简称优课在线）是一家由深圳大学发起成立，社会各界共同参与的互联网教育公司。公司立足在线教育，面向高校提供高水平在线课程内容及服务。优课在线是全国地方高校优课联盟（以下简称UOOC联盟）的课程运营中心独家合作单位，同时也是中国高校计算机MOOC联盟（以下简称CMOOC联盟）战略合作单位。2017年优课在线联合UOOC联盟、CMOOC联盟共同参与教育部产学合作协同育人项目，拟定的项目申报指南如下：

一、项目名称

高水平应用型在线课程建设项目

二、建设目标

优课在线落实《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36号）文件精神，以教育信息化为契机，以在线开放课程为载体，推动校企深入合作。遵循教育部2017年产学合作协同育人项目要求，着力建设一批高水平应用型在线课程，推动教学内容改革，满足高校专业建设所需。同时，加大在线课程推广力度，完善课程资源线上共享机制。

三、课程征集范围

此次产学合作协同育人项目重点支持以下两类在线课程的建设：

- 计算机应用型课程的研究与建设，此类与CMOOC联盟合作进行评审征集，为定向征集，项目名称见附表；

- 其他应用型课程的研究与建设，此项与UOOC联盟合作进行评审征集，主题涉及七类：传统文化、自然科学、电气工程、经济生活、艺术欣赏、沟通表达、数学素养。

四、申报要求

1．能够结合专业发展与企业需求，设计完整的课程建设方案，特色突出；

2．建立课程教学团队，并且获得过校内外的相关教学立项或者奖励；

3．课程已经在本校完整开设过 2个学期以上；

4．具备建设在线课程资源的硬件软件与技术力量；

5．任课教师及其课程建设团队可为课程提供必要的线上线下教学指导服务。

五、支持办法

1. 立项支持

对入选课程给予经费支持，经费根据课程建设的进度及项目验收情况分批次拨付。每门课程资助3万元，拟资助30-40门课程，总计90-120万。

2. 配套支持

1）运营支持：为入选课程提供课程运营平台，并根据课程运营情况向教师支付课酬。

2）培训支持：为入选课程提供教学培训与制作培训，提升入选课程整体竞争力。其中，对于定向征集的计算机应用型课程，由CMOOC提供专业教学培训，发布组织业内专家制定人才培养方案，确定各科课程知识单元、具体知识点及教学要求。

3）宣传推广：依托CMOOC联盟、UOOC联盟对入选课程开展宣传推广服务，扩大课程在高校的影响力，提高教师及课程知名度，促进选课人次的增加。

六、申请办法

1. 项目申报人可以单独一校或者联合多校，与行业企业建立合作关系，按照相关人才培养要求，申请以上课程的研究与建设项目，同一申报人申报项目不超过2项。

2. 项目申报人应填写《2017年高水平应用型在线课程项目申报书》（附件1），申报书请参见网址：http://www.uooconline.com/project/xtyr2017a

3. 项目申报人应录制一段2~3分钟的课程简介视频，该视频要求项目申报人出镜对课程进行相关介绍，视频质量不做具体规定，教师自行手机录制亦可，该视频主要用于展示教师的教风教态。

4. 项目申报人须在2017年5月31日前将加盖学校教务处公章的申请书形成PDF格式电子文档（无需提供纸质文档），并将申报书（签章页需手写扫描）和简介视频以邮件方式，发送至：第一联系人：张宁，zhangning@uooc.online，电话(微信）：13959924869；第二联系人：陈晓红，cxh@uooc.online，电话：18998999821

七、进度安排

1. 立项申报（即日起至2017 年 5 月 31 日）

优课在线接受项目申报人的电话或微信咨询，项目申报人按照申报办法申报相关项目。

2. 立项资助评审（2017 年 6月 1 日-2017 年6 月 20日）

优课在线联合UOOC联盟与CMOOC联盟对申报立项的课程进行分类评审，对评审优秀的项目给予立项，立项结果将在优课在线官网予以公布。

3. 签署项目协议书（2017 年 6 月 20 日-2017年6 月 30 日）

优课在线与立项项目负责人签署项目协议书，就双方职责、支付费用及课程上线日期进行明确。

4. 教育部高等教育司立项结果公布（2017 年7月初）

优课在线将立项申报结果上报教育部高等教育司，教育部高教司网站公布立项名单。

- 项目实施（截止日期为2017年12月15日）

立项项目负责人按照已签署的项目协议书开展在线课程的研究和建设。

- 项目验收（2018年1月15日前）

优课在线组织CMOOC联盟专家、UOOC联盟专家进行项目验收。

附表：

计算机应用型课程群及课程列表

| 项目名称（包括但不限于） | 所属课程群方向 |
| --- | --- |
| 跨平台脚本开发技术 | 移动互联网应用开发（Android） |
| IOS移动应用开发 | 移动互联网应用开发（IOS） |
| IOS移动应用开发综合实践 |  |
| 面向对象程序设计(C#) | Web应用开发（.Net） |
| Web前端开发技术 |  |
| Java语言程序设计 | Web应用开发（JAVA） |
| 软件测试分析与设计 | 软件测试 |
| 高级软件测试技术 |  |
| 软件测试综合实践 |  |
| 计算机网络安全 | 网络工程 |
| 计算机网络规划与设计 |  |
| 网络性能测试与分析 |  |
| 传感器与检测技术 | 物联网工程 |
| RFID原理及应用 |  |
| 无线传感器网络 |  |
| 物联网控制技术 |  |
| 物联网工程设计与实现 |  |
| 计算机游戏开发与设计 | 计算机游戏与VR |
| 游戏引擎技术 |  |
| 大数据技术基础 | 大数据科学与技术 |
| Hadoop大数据分析 |  |
| 大数据综合实战 |  |

附件1：

2017年高水平应用型在线课程

项目申报书

课程名称 ：

负  责 人：

所在单位：

联系电话：

电子邮箱：

填报日期：

深圳市优课在线教育有限公司 制

二○一七年二月

- 课程基本信息

| 课程 名称 | 中文 |  |  |  |  | 讲授学时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |  |  |  | 学分 |  |
| 课程合作企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程类别 |  |  | □学科基础（必修）□专业核心（必修）□专业方向（限选）□任选 |  |  |  |  |
| 课程负责人 |  | 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
|  |  | 学历 |  | 学位 |  | 电话 |  |
|  |  | 专业技术职务 |  | E-mail |  | 微信 |  |
| 教学 研究 情况 |  | 课程负责人主持的教学研究课题（含课题名称、来源、年限）（不超过五项）；作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文（含题目、刊物名称、时间）（不超过十项）；获得的教学表彰/奖励（不超过五项）。 |  |  |  |  |  |
| 学术 研究 情况 |  | 课程负责人近五年来承担的学术研究课题（含课题名称、来源、年限、本人所起作用）（不超过五项）；在国内外公开发行刊物上发表的学术论文（含题目、刊物名称、署名次序与时间）（不超过五项）；获得的学术研究表彰/奖励（含奖项名称、授予单位、署名次序、时间）（不超过五项）。 |  |  |  |  |  |
| 合作 企业 提供 资源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程 团队 情况 |  | 姓名 |  | 性别 | 出生年月 | 职称 |  |

二、项目竞争力阐述

本课程的主要特色、影响力分析，国内外同类课程比较及作为在线课程的优势。

- 项目已有基础阐述

1.本课程目前线下课程开设时间、授课对象、授课人数； 2.已有教学资源，包括PPT、教学视频类资源、自编教材、课程题库等； 3.目前线下课程已获得国家级课程建设项目情况。

四、项目建设思路及方案

在线课程建设计划、课程目标及课程大纲、课程进度安排及重点章节设置、团队分工、课程建设推进，其中课程大纲、进度安排、课程建设推进表按照以下要求与格式填写： 1.在线课程大纲要求 （1）课程详细描述；（2）课程负责人简介；（3）课程教师简介；（4）课程学习目标；（5）课程目录；（6）课程形式与教学方法；（7）课程考核方式；（8）所需课程资源（如：教材等）。 2.在线课程进度表 （1）课程进度表按周列出，标出周主题；（2）每周教学内容按视频题目列出；（3）按序列出考试时间安排。 3.在线课程建设推进时间表 立项通过评审后，请教师结合自身时间规划，给出具体的在线课程建设推进时间表，包括签署课程开发协议的时间、课程录制的时间等。

五、风险与可行性评估

请预估课程建设过程中可能存在的风险，并给出可行的解决方案。

六、承诺与责任

1.课程负责人保证课程资源内容不存在政治性、思想性、科学性和规范性问题； 2.课程负责人保证申报所使用的课程资源知识产权清晰，无侵权使用的情况； 3.课程负责人保证课程资源及申报材料不涉及国家安全和保密的相关规定，可以在网络上公开传播与使用； 4.自愿参加深圳市优课在线教育有限公司课程立项申报工作。 课程负责人签字： 日期：

七、评审意见

| 学校意见 | 项目负责人申报信息真实有效，同意该项目申报。 教师所在高校教务处盖章： 联系人： 日 期： |
| --- | --- |
| 评审意见 | 项目评审负责人签字： 日 期： |